{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,8],[1,9,2,9],[6,0,6,5],[7,0,7,9]]}
["2023年“P”项目桥面沥青铺设及防水工程招标清单及报价表"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":5},"全费用单价限价","招标控制价合价","班组所报单价","合价"]
[1,"3cm厚CAC-10彩色沥青混泥土","1.桥面：3cm厚CAC-10彩色沥青混泥土，沥青软化点≥70℃；\n2.基层做法：防推处理:二阶反应型粘接层1kg/m2、抛洒5-8mm一遍玄武岩石子、反应型沥青粘层剂\n2.沥青混凝土及基层材料运输方式及运距：投标人自行确定\n3.沥青砼现场铺装采用的机械种类及方式：投标人自行考虑确定，桥面浇筑沥青的桥面运输车辆及人工、浇筑所需要的所有机械及人工均已包含在综合单价内；\n4.沥青混凝土面层颜色由甲方确认后实施，颜色的调整已包含在综合单价内，结算时不作调整；\n5.结算工程量以实际完成施工面积为准，单价结算时不作调整；\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m2",4750,230,{"$f":"F4*E4","v":1092500}]
[2,"桥面1mm聚脲涂层防水","1.防水品种：聚脲涂层\n2.涂膜厚度：1mm聚脲涂层防水；\n3.防水施工前的桥面清理，清理标准达到防水施工要求；\n4.结算工程量以实际完成施工面积为准，单价结算时不作调整；\n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m2",4750,65,{"$f":"F5*E5","v":308750}]
[2,"桥面每增加1mm聚脲涂层防水","1.防水品种：聚脲涂层\n2.涂膜厚度：1mm聚脲涂层防水；\n3.防水施工前的桥面清理，清理标准达到防水施工要求；\n4.结算工程量以实际完成施工面积为准，单价结算时不作调整；\n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m2",4750,40,{"$f":"F6*E6","v":190000}]
["合计",{"$nulls":5},{"$f":"G5+G4+G6","v":1591250}]
["特别说明：\n1、工程招标和分包范围：施工内容包含但不限于桥面沥青及桥面防水施工，具体施工内容详见工程量清单，清单数量为暂定数量，具体实施数量以现场安排为准。工程质保期为2年，防水5年；\n2.投标人根据施工工艺、工序及国家现行规范自行踏勘现场后综合考虑进行报价，桥面沥青施工所需要所有机械及人工、施工材料（沥青混凝土、基层材料、防水材料及辅材）场内运输机械及人工均综合考虑到报价中，结算时不作调整;\n3.全费用综合单价包含人工费、所有材料费（含辅材和周转材料费）、机械设备费、工具器具费、临时设施及措施费、大型机械进出场及场内转运费、下车费、吊装费、规费、管理费、配合费、安全文明施工费、以及各种风险费、保险费、施工过程中办理的各种手续费、降水费、排水费、各种检测费、利润、税费等完成该工作所需的全部费用，结算时无论涨跌、工程量增减或其它任何风险因素，均不作调整。\n4.投标人自行考虑自备发电机发电和水车运水等保障正常施工措施，其费用综合考虑在投标报价中，不再另计。\n5.现场安全环保文明施工管理要求：（1）由公司统一发放印有“兴绿园林”字样和LOGO的安全帽和反光背心，班组按实名制领取，使用完后交回项目部，否则按采购费用扣款，其余参照合同附件中安全环保管理协议执行。（2）现场雾炮机由甲方提供，投标单位需安排人员管理使用，人工费、油费及管理费用综合考虑到投标报价中，不单独计取。（3）防尘网由甲方提供，投标单位安排人员进行覆盖、回收、现场转移等，人工费综合考虑到投标报价中，不单独计取。\n6.施工中所用临时配电箱、用电线路、开关箱、机具等从建设方提供的接口处接出，所有材料、设备及安装费用含在综合单价中。\n7.本工程所涉及的脚手架均已包含在各项综合单价内，不再单独计算。\n8.材料需满足品牌品质要求。"]